## 跟踪表
预研项目总成 | 时间（月份） | 本月任务 | 时间（星期） | 本周任务 | 任务指标 | 本周完成情况 | 成果/突破 | 风险/问题 | 遗留问题
基于webrtc的低延迟视频推流技术预研 | 3月份 | 1、完成预研技术可行性分析报告 2、完成可行性Demo的验证 | 第一周 | 完成预研技术可行性分析报告 | 完成
|  |  | 第二周 | 完成可行性Demo的验证
|  |  | 第三周 | 完成可行性Demo的验证
|  |  | 第四周 | 完成可行性Demo的验证 | 1. 硬编硬解开发 30% 2、 视频延时优化（除硬编硬解） 3、链路耗时分析并输出表格. 现存风险评估分析 | 1、链路耗时分析已完成； 2、硬编硬解开发进度30%； 3、延时优化部分完成 | 1. 解决自定义编解码问题（重编译全量WebRTC库）. 2、本体与桌面预研Demo流畅度/清晰度优于RTSP. 6、 总延时耗时分析基本明确 | 1. FFmpeg版本冲突（7.1 vs 4.3.2）. 2、 NDK版本不一致（r28 vs r21e）. SDK依赖版本过高（API 36） 3、H16无法安装. 4、本体系统环境兼容性待验证 | 1. 软编软解换硬编硬解 - 50% 2、抖动缓存优化未验证. 3、 对讲功能暂时废弃
| 4月份 | 1、《SDK架构设计文档》 - 朱正清 2、《API接口定义文档》 - 金博 3、《 SDK中间版本自测报告》 - 朱正清 4、 可行性验证Demo程序 - 朱正清/金博 5、 SDK中间版本 - 金博 | 第一周 | 1、可行性验证Demo程序 - 朱正清/金博 2、《Demo验证报告》 - 金博 | 1、完成硬编硬解（本体+终端） 2、本体到终端延时<=200ms(1280*720 30帧) 3、Demo 验证及验证报告输出
第二周
第三周
第四周