## 跟踪表
时间 | 预研项目总成 | 本月任务 | 本周任务 | 本周完成情况 | 成果/突破 | 风险/问题 | 遗留问题
第13周 (3.27) | WebRTC实时音视频预研 | 1. 硬编硬解开发完成. 延时优化至200ms以内. 流媒体基础库设计 | 1. 硬编硬解开发（30%）. 视频延时优化（除硬编硬解）80%. 链路耗时分析并输出表格. 现存风险评估分析 | 链路耗时分析已完成；硬编硬解开发进度30%；延时优化部分完成 | 1. 解决自定义编解码问题（重编译全量WebRTC库）. 本体与桌面预研Demo流畅度/清晰度优于RTSP. 总延时耗时分析基本明确 | 1. FFmpeg版本冲突（7.1 vs 4.3.2）. NDK版本不一致（r28 vs r21e）. SDK依赖版本过高（API 36）→ H16无法安装. 本体系统环境兼容性待验证 | 1. 软编软解换硬编硬解未完成. 抖动缓存优化未验证. 对讲功能暂时废弃